## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | -Registrar Producto | Propietario | Registrar nuevos productos con sus detalles (precio, origen, stock, imagen) | Tener un inventario inicial para ofrecer a los clientes. | Validar precios (0.01-99.99) y generar código automático. | Alta | Por hacer
REQ002 | Actualizar Producto | Propietario | Actualizar la información y el stock de los productos existentes | Mantener el inventario real y ajustar precios o datos erróneos. | El stock no puede ser negativo tras la actualización. | Alta | Por hacer
REQ003 | -Consultar Producto | Propietario | Consultar productos por nombre o código | Verificar rápidamente la información de un producto específico. | Búsqueda por código debe ser prioritaria. | Media | Por hacer
REQ004 | Eliminar Producto | Propietario | Eliminar (desactivar) productos del sistema | Sacar del mercado productos que ya no se venden sin perder su historial. | Eliminación lógica (cambio de estado a Inactivo). | Media | Por hacer
REQ005 | Registrar Cliente | Propietario | Registrar nuevos clientes con sus datos de contacto e identificación | Crear una base de datos de compradores para futuros pedidos. | Validar ID única (Cédula 10, RUC 13, Pasaporte). | Alta | Por hacer
REQ006 | Actualizar Cliente | Propietario | Actualizar datos de clientes registrados | Corregir errores en direcciones o teléfonos de contacto. | Validar formatos de correo y teléfono. | Media | Por hacer
REQ007 | -Consultar Cliente | Propietario | Consultar y buscar clientes por nombre o ID | Encontrar información de contacto o historial de un cliente. | Mostrar lista si hay coincidencias parciales por nombre. | Media | Por hacer
REQ008 | -Eliminar Cliente | Propietario | Eliminar (desactivar) clientes | Bloquear clientes que ya no deben realizar compras. | El cliente pasa a estado inactivo, no se borra físicamente. | Baja | Por hacer
REQ009 | Registrar Pedido | Propietario | Registrar un pedido seleccionando cliente y productos | Concretar una venta y descontar automáticamente el stock vendido. | Validar que exista stock suficiente antes de guardar. | Alta | Por hacer
REQ010 | Actualizar Pedido | Propietario | Actualizar un pedido existente (cantidades o productos) | Corregir errores en la toma del pedido o añadir ítems olvidados. | Recalcular subtotal/total y ajustar inventario (sumar/restar). | Alta | Por hacer
REQ011 | Consultar Pedido | Propietario | Consultar el detalle y estado de los pedidos | Informar al cliente sobre su compra o revisar ventas pasadas. | Filtros por ID, cliente, fecha y estado. | Alta | Por hacer
REQ012 | -Controlar Estado de Pedido | Propietario | Controlar y cambiar el estado del pedido (Pendiente, En Proceso, etc.) | Gestionar el flujo de trabajo desde la venta hasta la entrega. | Validar transiciones permitidas (ej. de Completado no se cambia). | Media | Por hacer
REQ013 | Eliminar Pedido | Propietario | Eliminar (Cancelar) un pedido | Anular una venta que no se concretó. | Crítico: Debe revertir (devolver) el stock de los productos al inventario. | Media | Por hacer
REQ014 | Generar Reporte de Pedidos | Propietario | Generar reporte de pedidos en Excel | Analizar las ventas brutas, netas y productos vendidos. | Debe permitir filtrar por fechas y clientes antes de descargar. | Baja | Por hacer
REQ015 | Crear Nueva Mezcla Personalizada | Cliente / Propietario | Crear una nueva mezcla seleccionando ingredientes y cantidades | Diseñar un producto único según mis preferencias. | Calcular precio dinámicamente según peso (libras). | Alta | Por hacer
REQ016 | Mostrar Datos Nutricionales | Cliente | Ver datos nutricionales en tiempo real al crear la mezcla | Conocer las calorías y valores nutricionales de mi diseño. | Se agregan los valores de cada componente seleccionado. | Media | Por hacer
REQ017 | -Consultar Mezclas Personalizadas | Cliente | Consultar mezclas y recibir recomendaciones | Ver sugerencias basadas en mi historial o productos complementarios. | Sistema de recomendación basado en historial. | Baja | Por hacer
REQ018 | -Guardar Mezcla Personalizada | Cliente | Guardar mi mezcla personalizada con un nombre | Volver a pedir mi mezcla favorita en el futuro sin diseñarla de cero. | Validar que el nombre no exceda 100 caracteres. | Media | Por hacer

## sprint_1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ001 | Registrar Producto | Propietario | Registrar productos nuevos con sus precios, stock e imagen | Poblar la base de datos con mercadería para empezar a vender. | Encargado: Matias Lugmaña | Alta | Completado
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ001.1 | Implementar Servicio de Registro (POST /products) - Back-end |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 3
REQ001.2 | Implementar Lógica de generación de Código Automático (Ej: M01) - Back-end |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 1
REQ001.3 | Validar Formato de Precios y Stock (Back) |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 1
REQ001.4 | Crear Formulario de Registro de Producto - Front-end |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 2
REQ001.5 | Validación Local del Formulario (Front) (Rango de Precios, campos obligatorios) |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 1
REQ001.6 | Integrar el Formulario al Servicio de Registro (POST /products) - Full-Stack |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ002 | Actualizar Producto | Propietario | Cambiar o actualizar información de los productos (precios | Gestionar cambios en la información de los productos. | Encargado: Denise Rea | Alta | Completado
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ002.1 | Implementar Servicio de Actualización (PUT /products/:id). |  |  |  | Denise Rea | Alta | 3
REQ002.2 | Validar Stock Actualizado (no puede ser negativo). |  |  |  | Denise Rea | Alta | 1
REQ002.3 | Adaptar Formulario de Producto para el modo Edición y Integrar el servicio (Front). |  |  |  | Denise Rea | Alta | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ003 | Consultar Producto | Propietario | Buscar y ver detalles de productos activos (por código/nombre) | Saber qué productos tengo disponibles y cuáles son sus características. | Encargado: Denise Rea | Alta | Completado
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ003.1 | Implementar Servicio de Consulta (Búsqueda por código/nombre). |  |  |  | Denise Rea | Alta | 1
REQ003.2 | Crear Componente de Búsqueda y Tabla de Resultados (Front). |  |  |  | Denise Rea | Alta | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ004 | Eliminar Producto | Propietario | Cambiar la visibilidad de un producto en la lista de productos | Desactivar lógicamente productos que ya no están a la venta. | Encargado: Julio Viche | Alta | Completado
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ004.1 | Implementar Servicio de Desactivación Lógica (PATCH /products/:id/deactivate). |  |  |  | Julio Viche | Alta | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ005 | Registrar Cliente | Propietario | Registrar clientes con su identificación | Tener la información de contacto y fiscal de mis clientes. | Encargado: Julio Viche | Alta | Completado
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ005.1 | Implementar Servicio de Registro (POST /clients). |  |  |  | Julio Viche | Alta | 3
REQ005.2 | Validar ID Única y Formatos (Back). |  |  |  | Julio Viche | Alta | 1
REQ005.3 | Crear Formulario de Registro de Cliente (Nombre, ID, Correo, Teléfono, Dirección). |  |  |  | Julio Viche | Alta | 2
REQ005.4 | Integrar el Formulario al Servicio de Registro (POST /clients). |  |  |  | Julio Viche | Alta | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ006 | Actualizar Cliente | Propietario | Modificar los datos de un cliente existente | Mantener la información de mis clientes actualizada. | Encargado: Camilo Orrico | Alta | Completado
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ006.1 | Implementar Servicio de Actualización (PUT /clients/:id). |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 3
REQ006.2 | Adaptar Formulario de Cliente para el modo Edición y Integrar el servicio (Front). |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ007 | Consultar Cliente | Propietario | Buscar clientes por nombre o número de identificación | Encontrar rápidamente la información de un cliente para gestiones o ventas. | Encargado: Camilo Orrico | Alta | Completado
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ007.1 | Implementar Servicio de Búsqueda (por ID o nombre). |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 2
REQ007.2 | Crear Componente de Búsqueda y Tabla de Resultados para Clientes (Front). |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ008 | Eliminar Cliente | Propietario | Desactivar lógicamente un cliente del sistema | Desactivar lógicamente un cliente del sistema | Encargado: Camilo Orrico | Alta | Completado
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ008.1 | Implementar Servicio de Desactivación Lógica (PATCH /clients/:id/deactivate). |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 1

## sprint_2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ009 | Registrar Pedido | Propietario | Registrar un pedido seleccionando cliente y productos | Concretar una venta y descontar automáticamente el stock vendido. | Validar que exista stock suficiente antes de guardar. | Alta | Por hacer
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ009.1 | Implementar Servicio de Registro (POST /orders) - Backend |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 4
REQ009.2 | Validar Disponibilidad de Stock y Precios - Backend |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 3
REQ009.3 | Implementar Cálculo Automático de Subtotal y Total - Backend |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 2
REQ009.4 | Crear Formulario de Registro de Pedido (Cliente, Productos, Cantidades) - Frontend |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 2
REQ009.5 | Validación Local del Formulario (Frontend) |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 1
REQ009.6 | Integrar Formulario al Servicio POST /orders - Full-Stack |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ010 | Actualizar Pedido | Propietario | Actualizar un pedido existente (cantidades o productos) | Corregir errores en la toma del pedido o añadir ítems olvidados. | Recalcular subtotal/total y ajustar inventario (sumar/restar). | Alta | Por hacer
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ010.1 | Implementar Servicio de Actualización (PUT /orders/:id) - Backend |  |  |  | Denise Rea | Alta | 4
REQ010.2 | Validar Stock Disponible para Cambios de Cantidad - Backend |  |  |  | Denise Rea | Alta | 2
REQ010.3 | Implementar Recalcular Inventario (aumentos/disminuciones) - Backend |  |  |  | Denise Rea | Alta | 3
REQ010.4 | Adaptar Formulario de Pedido para modo Edición - Frontend |  |  |  | Denise Rea | Alta | 2
REQ010.5 | Integrar Servicio PUT /orders/:id - Full-Stack |  |  |  | Denise Rea | Alta | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ011 | Consultar Pedido | Propietario | Consultar el detalle y estado de los pedidos | Informar al cliente sobre su compra o revisar ventas pasadas. | Filtros por ID, cliente, fecha y estado. | Alta | Por hacer
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ011.1 | Implementar Servicio de Búsqueda (GET /orders con filtros) - Backend |  |  |  | Julio Viche | Alta | 4
REQ011.2 | Implementar Filtrado por Cliente, Fecha, ID - Backend |  |  |  | Julio Viche | Alta | 4
REQ011.3 | Crear Componente de Búsqueda y Tabla de Resultados - Frontend |  |  |  | Julio Viche | Alta | 3
REQ011.4 | Implementar Vista Detallada de Pedido Individual - Frontend |  |  |  | Julio Viche | Alta | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ012 | -Controlar Estado de Pedido | Propietario | Controlar y cambiar el estado del pedido (Pendiente, En Proceso, etc.) | Gestionar el flujo de trabajo desde la venta hasta la entrega. | Validar transiciones permitidas (ej. de Completado no se cambia). | Media | Por hacer
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ012.1 | Implementar Servicio de Cancelación Lógica (PATCH /orders/:id/cancel) - Backend |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 4
REQ012.2 | Implementar Reversión de Inventario - Backend |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 3
REQ012.3 | Crear Modal de Confirmación de Cancelación - Frontend |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 2
51

## sprint_3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ013 | Controlar Estado de Pedido | Propietario | Cambiar el estado de un pedido (Pendiente → En Proceso → En Espera → Completado/Cancelado) | Rastrear el flujo completo del pedido desde creación hasta entrega | Encargado: Julio Viche | Alta | Por hacer
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ013.1 | Implementar Máquina de Estados - Backend |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 6
REQ013.2 | Validar Transiciones Permitidas según Reglas - Backend |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 3
REQ013.3 | Implementar Servicio de Cambio de Estado (PATCH /orders/:id/status) - Backend |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 4
REQ013.4 | Crear Componente de Selector de Estados - Frontend |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 3
REQ013.5 | Implementar Validación de Transiciones en Frontend |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 2
REQ013.6 | Integrar Cambio de Estado en Vista de Pedido - Full-Stack |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ014 | Generar Reporte de Pedidos | Propietario | Exportar reportes de pedidos con datos filtrados a Excel | Analizar ventas, ingresos y métricas de operación | Encargado: Camilo Orrico | Media | Por hacer
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ014.1 | Implementar Lógica de Generación de Reportes (Backend) |  |  |  | Denise Rea | Media | 8
REQ014.2 | Implementar Filtros (Rango de Fechas, Cliente, Estado, Producto) - Backend |  |  |  | Denise Rea | Media | 5
REQ014.3 | Implementar Cálculos de Agregación (Totales, Cantidad de Pedidos) - Backend |  |  |  | Denise Rea | Media | 3
REQ014.4 | Implementar Exportación a Excel (con librería XLSX) - Backend |  |  |  | Julio Viche | Media | 5
REQ014.5 | Crear Formulario de Filtros para Reporte - Frontend |  |  |  | Julio Viche | Media | 4
REQ014.6 | Integrar Descarga de Reporte - Full-Stack |  |  |  | Julio Viche | Media | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ015 | Integración de Inventario | Sistema | Sincronizar automáticamente el inventario de productos con operaciones de pedidos | Mantener el stock consistente y confiable | Encargado: Denise Rea | Alta | Por hacer
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ015.1 | Implementar Decrementación de Stock al Crear Pedido - Backend |  |  |  | Julio Viche | Media | 8
REQ015.2 | Implementar Recalcular Stock al Actualizar Pedido - Backend |  |  |  | Julio Viche | Media | 5
REQ015.3 | Implementar Reversión de Stock al Cancelar Pedido - Backend |  |  |  | Julio Viche | Media | 3
REQ015.4 | Crear Transacciones Atómicas para Operaciones de Pedido-Stock - Backend |  |  |  | Matías Lugmaña | Media | 5
REQ015.5 | Testing: Validar Consistencia de Inventario - QA |  |  |  | Matías Lugmaña | Media | 4

## sprint_4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ016 | Crear Nueva Mezcla Personalizada | Propietario | Diseñar mezclas personalizadas seleccionando productos y cantidades | Ofrecer productos personalizados a clientes y mejorar la experiencia de compra | Encargado: Matias Lugmaña | Alta | Por Iniciar
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ016.1 | Diseñar Base de Datos para Mezclas (Tabla custom_mixes, mix_items) - Backend |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 3
REQ016.2 | Implementar Servicio POST /custom-mixes - Backend |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 4
REQ016.3 | Validar Nombre de Mezcla (3-25 caracteres, alfanuméricos) - Backend |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 1
REQ016.4 | Implementar Cálculo Dinámico de Precio Total - Backend |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 3
REQ016.5 | Crear Interfaz de Diseño de Mezclas (Selector de Productos, Cantidades) - Frontend |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 6
REQ016.6 | Implementar Vista Previa en Tiempo Real (Precio Total) - Frontend ¦ Camilo Orrico |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 4
REQ016.7 | Integración Full-Stack: Crear Mezcla - Frontend/Backend |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 2
23
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ0017 | Consultar Mezclas Personalizadas | Propietario | Ver mezclas guardadas anteriormente y recibir recomendaciones | Reutilizar mezclas favoritas y descubrir nuevas combinaciones | Encargado: Denise Rea | Media | Por Iniciar
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ0017.1 | Implementar Servicio GET /custom-mixes (listar mezclas del usuario) - Backend |  |  |  | Denise Rea | Alta | 2
REQ0017.2 | Implementar Motor de Recomendaciones Basado en Historial - Backend |  |  |  | Denise Rea | Alta | 6
REQ0017.3 | Implementar Análisis de Balance Nutricional - Backend |  |  |  | Denise Rea | Alta | 3
REQ0017.4 | Crear Componente de Galería de Mezclas Guardadas - Frontend |  |  |  | Julio Viche | Alta | 3
REQ0017.5 | Crear Componente de Sugerencias/Recomendaciones - Frontend |  |  |  | Julio Viche | Alta | 3
REQ0017.6 | Integración: Mostrar Recomendaciones al Crear Mezcla - Full-Stack |  |  |  | Julio Viche | Alta | 2
19
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ0018 | Guardar Mezcla Personalizada | Propietario | Almacenar mezclas personalizadas en mi perfil para uso futuro | Acceder rápidamente a mis mezclas favoritas sin redeseñarlas | Encargado: Denise Rea | Media | Por iniciar
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ0018.1 | Implementar Servicio POST /custom-mixes/:id/save - Backend |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 2
REQ0018.2 | Validar Nombre Único en Perfil del Usuario - Backend |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 1
REQ0018.3 | Validar Longitud de Nombre (≤100 caracteres) - Backend |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 1
REQ0018.4 | Implementar Modal de Confirmación de Guardado - Frontend |  |  |  | Denise Rea | Alta | 3 | 9
REQ0018.5 | Integrar Servicio de Guardado en Interfaz de Mezclas - Full-Stack |  |  |  | Denise Rea | Alta | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ0019 | Mostrar Datos Nutricionales | Cliente | Ver información nutricional de productos individuales y mezclas agregadas | Tomar decisiones de compra informadas basadas en nutrición | Encargado: Matias Lugmaña - Cálculos agregados en tiempo real | Media | Por iniciar
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ0019.1 | Diseñar Tabla de Datos Nutricionales en BD - Backend |  |  |  | Julio Viche | Alta | 2
REQ0019.2 | Implementar Servicio GET /products/:id/nutrition - Backend |  |  |  | Julio Viche | Alta | 2
REQ0019.3 | Implementar Agregación de Datos Nutricionales para Mezclas - Backend |  |  |  | Julio Viche | Alta | 4
REQ0019.4 | Validar Precisión de Cálculos (1 decimal para nutrición) - Backend |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 1
REQ0019.5 | Crear Componente de Visualización de Información Nutricional - Frontend |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 3
REQ0019.6 | Implementar Modal/Drawer de Datos Nutricionales - Frontend |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 3
REQ0019.7 | Integrar Datos Nutricionales en Diseñador de Mezclas - Full-Stack |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 2
17
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ0020 | Agregar Mezcla a Pedido | Cliente | Incluir mezclas personalizadas en mis pedidos | Comprar mis mezclas personalizadas junto con otros productos | Encargado: Julio Viche | Media | Por Iniciar
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ0020.1 | Modificar Tabla de Pedidos para Incluir Mezclas - Backend |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 3
REQ0020.2 | Validar Cálculo de Precios (Mezclas + Productos) - Backend |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 4
REQ0020.3 | Implementar Agregar Mezcla a Carrito/Pedido - Backend |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 3
REQ0020.4 | Adaptar Formulario de Pedido para Incluir Mezclas - Frontend |  |  |  | Julio Viche | Alta | 5
REQ0020.5 | Testing: Validar Cálculos de Totales (Productos + Mezclas) - QA |  |  |  | Julio Viche | Alta | 4
19
[6 empty] | Total | 87

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001.4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002.1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ002.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002.3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ003.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ003.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ004.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ005.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
REQ005.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ005.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
REQ005.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ006.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
REQ006.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ007.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ007.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ008.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Horas Estimadas | 35 | 31 | 24 | 18 | 6 | 0
Horas Estimadas Restantes | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0
El esfuerzo total registrado en el Burndown Chart asciende a 34 horas, distribuidas a lo largo de 5 días de trabajo. Se observa una concentración significativa del esfuerzo en los días iniciales (Día 5 y Día 4), donde se ejecuta la mayor parte de las horas estimadas, mientras que en los días posteriores el consumo de esfuerzo disminuye progresivamente. Esta tendencia indica que el equipo abordó primero los requerimientos con mayor carga o prioridad, permitiendo que el avance del trabajo reduzca de forma constante el esfuerzo restante, lo cual es coherente con un uso adecuado del Burndown Chart. No se evidencian picos inesperados ni incrementos de esfuerzo al final del periodo, lo que sugiere una planificación estable y controlada. En conjunto, el Burndown Chart refleja un avance sostenido, una estimación de esfuerzo razonable y una ejecución alineada con lo planificado, sin señales claras de retrasos o sobrecarga crítica en el cierre del ciclo.