## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | -Registrar Producto | Propietario | Registrar nuevos productos con sus detalles (precio, origen, stock, imagen) | Tener un inventario inicial para ofrecer a los clientes. | Validar precios (0.01-99.99) y generar código automático. | Alta | Por hacer
REQ002 | Actualizar Producto | Propietario | Actualizar la información y el stock de los productos existentes | Mantener el inventario real y ajustar precios o datos erróneos. | El stock no puede ser negativo tras la actualización. | Alta | Por hacer
REQ003 | -Consultar Producto | Propietario | Consultar productos por nombre o código | Verificar rápidamente la información de un producto específico. | Búsqueda por código debe ser prioritaria. | Media | Por hacer
REQ004 | Eliminar Producto | Propietario | Eliminar (desactivar) productos del sistema | Sacar del mercado productos que ya no se venden sin perder su historial. | Eliminación lógica (cambio de estado a Inactivo). | Media | Por hacer
REQ005 | Registrar Cliente | Propietario | Registrar nuevos clientes con sus datos de contacto e identificación | Crear una base de datos de compradores para futuros pedidos. | Validar ID única (Cédula 10, RUC 13, Pasaporte). | Alta | Por hacer
REQ006 | Actualizar Cliente | Propietario | Actualizar datos de clientes registrados | Corregir errores en direcciones o teléfonos de contacto. | Validar formatos de correo y teléfono. | Media | Por hacer
REQ007 | -Consultar Cliente | Propietario | Consultar y buscar clientes por nombre o ID | Encontrar información de contacto o historial de un cliente. | Mostrar lista si hay coincidencias parciales por nombre. | Media | Por hacer
REQ008 | -Eliminar Cliente | Propietario | Eliminar (desactivar) clientes | Bloquear clientes que ya no deben realizar compras. | El cliente pasa a estado inactivo, no se borra físicamente. | Baja | Por hacer
REQ009 | Registrar Pedido | Propietario | Registrar un pedido seleccionando cliente y productos | Concretar una venta y descontar automáticamente el stock vendido. | Validar que exista stock suficiente antes de guardar. | Alta | Por hacer
REQ010 | Actualizar Pedido | Propietario | Actualizar un pedido existente (cantidades o productos) | Corregir errores en la toma del pedido o añadir ítems olvidados. | Recalcular subtotal/total y ajustar inventario (sumar/restar). | Alta | Por hacer
REQ011 | Consultar Pedido | Propietario | Consultar el detalle y estado de los pedidos | Informar al cliente sobre su compra o revisar ventas pasadas. | Filtros por ID, cliente, fecha y estado. | Alta | Por hacer
REQ012 | -Controlar Estado de Pedido | Propietario | Controlar y cambiar el estado del pedido (Pendiente, En Proceso, etc.) | Gestionar el flujo de trabajo desde la venta hasta la entrega. | Validar transiciones permitidas (ej. de Completado no se cambia). | Media | Por hacer
REQ013 | Eliminar Pedido | Propietario | Eliminar (Cancelar) un pedido | Anular una venta que no se concretó. | Crítico: Debe revertir (devolver) el stock de los productos al inventario. | Media | Por hacer
REQ014 | Generar Reporte de Pedidos | Propietario | Generar reporte de pedidos en Excel | Analizar las ventas brutas, netas y productos vendidos. | Debe permitir filtrar por fechas y clientes antes de descargar. | Baja | Por hacer
REQ015 | Crear Nueva Mezcla Personalizada | Cliente / Propietario | Crear una nueva mezcla seleccionando ingredientes y cantidades | Diseñar un producto único según mis preferencias. | Calcular precio dinámicamente según peso (libras). | Alta | Por hacer
REQ016 | Mostrar Datos Nutricionales | Cliente | Ver datos nutricionales en tiempo real al crear la mezcla | Conocer las calorías y valores nutricionales de mi diseño. | Se agregan los valores de cada componente seleccionado. | Media | Por hacer
REQ017 | -Consultar Mezclas Personalizadas | Cliente | Consultar mezclas y recibir recomendaciones | Ver sugerencias basadas en mi historial o productos complementarios. | Sistema de recomendación basado en historial. | Baja | Por hacer
REQ018 | -Guardar Mezcla Personalizada | Cliente | Guardar mi mezcla personalizada con un nombre | Volver a pedir mi mezcla favorita en el futuro sin diseñarla de cero. | Validar que el nombre no exceda 100 caracteres. | Media | Por hacer

## sprint_1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ001 | Registrar Producto | Propietario | Registrar productos nuevos con sus precios, stock e imagen | Poblar la base de datos con mercadería para empezar a vender. | Encargado: Matias Lugmaña | Alta | Completado
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ001.1 | Implementar Servicio de Registro (POST /products) - Back-end |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 3
REQ001.2 | Implementar Lógica de generación de Código Automático (Ej: M01) - Back-end |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 1
REQ001.3 | Validar Formato de Precios y Stock (Back) |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 1
REQ001.4 | Crear Formulario de Registro de Producto - Front-end |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 2
REQ001.5 | Validación Local del Formulario (Front) (Rango de Precios, campos obligatorios) |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 1
REQ001.6 | Integrar el Formulario al Servicio de Registro (POST /products) - Full-Stack |  |  |  | Matias Lugmaña | Alta | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ002 | Actualizar Producto | Propietario | Cambiar o actualizar información de los productos (precios | Gestionar cambios en la información de los productos. | Encargado: Denise Rea | Alta | Completado
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ002.1 | Implementar Servicio de Actualización (PUT /products/:id). |  |  |  | Denise Rea | Alta | 3
REQ002.2 | Validar Stock Actualizado (no puede ser negativo). |  |  |  | Denise Rea | Alta | 1
REQ002.3 | Adaptar Formulario de Producto para el modo Edición y Integrar el servicio (Front). |  |  |  | Denise Rea | Alta | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ003 | Consultar Producto | Propietario | Buscar y ver detalles de productos activos (por código/nombre) | Saber qué productos tengo disponibles y cuáles son sus características. | Encargado: Denise Rea | Alta | Completado
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ003.1 | Implementar Servicio de Consulta (Búsqueda por código/nombre). |  |  |  | Denise Rea | Alta | 1
REQ003.2 | Crear Componente de Búsqueda y Tabla de Resultados (Front). |  |  |  | Denise Rea | Alta | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ004 | Eliminar Producto | Propietario | Cambiar la visibilidad de un producto en la lista de productos | Desactivar lógicamente productos que ya no están a la venta. | Encargado: Julio Viche | Alta | Completado
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ004.1 | Implementar Servicio de Desactivación Lógica (PATCH /products/:id/deactivate). |  |  |  | Julio Viche | Alta | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ005 | Registrar Cliente | Propietario | Registrar clientes con su identificación | Tener la información de contacto y fiscal de mis clientes. | Encargado: Julio Viche | Alta | Completado
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ005.1 | Implementar Servicio de Registro (POST /clients). |  |  |  | Julio Viche | Alta | 3
REQ005.2 | Validar ID Única y Formatos (Back). |  |  |  | Julio Viche | Alta | 1
REQ005.3 | Crear Formulario de Registro de Cliente (Nombre, ID, Correo, Teléfono, Dirección). |  |  |  | Julio Viche | Alta | 2
REQ005.4 | Integrar el Formulario al Servicio de Registro (POST /clients). |  |  |  | Julio Viche | Alta | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ006 | Actualizar Cliente | Propietario | Modificar los datos de un cliente existente | Mantener la información de mis clientes actualizada. | Encargado: Camilo Orrico | Alta | En Proceso
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ006.1 | Implementar Servicio de Actualización (PUT /clients/:id). |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 3
REQ006.2 | Adaptar Formulario de Cliente para el modo Edición y Integrar el servicio (Front). |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ007 | Consultar Cliente | Propietario | Buscar clientes por nombre o número de identificación | Encontrar rápidamente la información de un cliente para gestiones o ventas. | Encargado: Camilo Orrico | Alta | En Proceso
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ007.1 | Implementar Servicio de Búsqueda (por ID o nombre). |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 2
REQ007.2 | Crear Componente de Búsqueda y Tabla de Resultados para Clientes (Front). |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ008 | Eliminar Cliente | Propietario | Desactivar lógicamente un cliente del sistema | Desactivar lógicamente un cliente del sistema | Encargado: Camilo Orrico | Alta | En Proceso
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ008.1 | Implementar Servicio de Desactivación Lógica (PATCH /clients/:id/deactivate). |  |  |  | Camilo Orrico | Alta | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001.4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002.1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ002.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002.3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ003.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ003.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ004.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ005.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
REQ005.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ005.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
REQ005.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ006.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
REQ006.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ007.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ007.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ008.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Horas Estimadas | 35 | 31 | 24 | 18 | 6 | 0
Horas Estimadas Restantes | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0
El esfuerzo total registrado en el Burndown Chart asciende a 34 horas, distribuidas a lo largo de 5 días de trabajo. Se observa una concentración significativa del esfuerzo en los días iniciales (Día 5 y Día 4), donde se ejecuta la mayor parte de las horas estimadas, mientras que en los días posteriores el consumo de esfuerzo disminuye progresivamente. Esta tendencia indica que el equipo abordó primero los requerimientos con mayor carga o prioridad, permitiendo que el avance del trabajo reduzca de forma constante el esfuerzo restante, lo cual es coherente con un uso adecuado del Burndown Chart. No se evidencian picos inesperados ni incrementos de esfuerzo al final del periodo, lo que sugiere una planificación estable y controlada. En conjunto, el Burndown Chart refleja un avance sostenido, una estimación de esfuerzo razonable y una ejecución alineada con lo planificado, sin señales claras de retrasos o sobrecarga crítica en el cierre del ciclo.