## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema debe permitir registrar la información del producto | Registrar los datos del producto: nombre, precio, stock | Para poder gestionar los productos y controlar su inventario | Propietario | Ingresar el nombre, precio, stock y otros datos del producto | Camilo Orrico | 6 | 2025-11-15 | Alta/Esencial | Pendiente | Verificar que los cambios se reflejen correctamente. | — | Registrar producto
REQ002 | El sistema debe permitir generar reportes de ventas | Generar reportes de ventas por fecha, cliente, y producto | Para poder hacer un seguimiento de las ventas y el rendimiento | Propietario | Seleccionar filtros de fecha, cliente, y productos para generar el reporte | Camilo Orrico | 5 | 2025-11-16 | Alta/Esencial | Pendiente | Verificar que se muestre la lista completa y filtrada. | — | Generar reportes de ventas
REQ003 | El sistema debe permitir al cliente diseñar mezclas personalizadas | Permitir a los clientes seleccionar productos y crear mezclas personalizadas | Para ofrecer a los clientes una experiencia personalizada | Cliente | Seleccionar productos y cantidades para crear la mezcla | Camilo Orrico | 4 | 2025-11-17 | Alta/Esencial | Pendiente | Verificar que el producto se elimine del sistema. | — | Diseñar mezcla personalizada
REQ004 | El sistema debe permitir editar la información del producto | Editar los datos de los productos registrados | Para mantener actualizada la información de los productos | Propietario | Seleccionar el producto y modificar los campos necesarios | Matías Lugmaña | 6 | 2025-11-18 | Alta/Esencial | Pendiente | Verificar creación exitosa en base de datos. |  | Actualizar producto
REQ005 | El sistema debe permitir eliminar productos del inventario | Eliminar productos del inventario de forma lógica | Para mantener el inventario actualizado y eliminar productos no disponibles | Propietario | Seleccionar el producto y confirmar la eliminación | Matias Lugmaña | 5 | 2025-11-19 | Alta/Esencial | Pendiente | Verificar que los cambios se guarden correctamente. |  | Eliminar producto
REQ006 | El sistema debe permitir consultar los productos registrados | Consultar los productos disponibles en el inventario | Para ver los productos y sus detalles antes de realizar una venta o pedido | Propietario | Acceder a la lista de productos y seleccionar para ver más detalles | Matias Lugmaña | 5 | 2025-11-20 | Alta/Esencial | Pendiente | Verificar resultados de búsqueda correctos. |  | Consultar producto
REQ007 | El sistema debe permitir registrar clientes | Registrar nuevos clientes en la base de datos | Para realizar pedidos y asociar clientes a ventas | Propietario | Ingresar los datos del cliente: nombre, identificación, correo electrónico | Matias Lugmaña | 4 | 2025-11-21 | Alta/Esencial | Pendiente | Verificar eliminación en la base de datos. |  | Registrar cliente
REQ008 | El sistema debe permitir editar la información de los clientes | Editar los datos de los clientes registrados | Para mantener actualizada la información de los clientes | Propietario | Seleccionar el cliente y modificar los datos | Denise Rea | 8 | 2025-11-22 | Alta/Esencial | Pendiente | Verificar registro y cálculo total correcto. | — | Actualizar cliente
REQ009 | El sistema debe permitir eliminar clientes del sistema | Eliminar clientes registrados | Para borrar clientes que ya no son necesarios | Propietario | Seleccionar el cliente y confirmar la eliminación | Denise Rea | 6 | 2025-11-23 | Alta/Esencial | Pendiente | Verificar actualización correcta del pedido. | — | Eliminar cliente
REQ010 | El sistema debe permitir crear pedidos | Registrar nuevos pedidos con productos y clientes asociados | Para procesar y gestionar las ventas | Propietario | Seleccionar cliente y productos, agregar cantidades y registrar el pedido | Denise Rea | 6 | 2025-11-24 | Alta/Esencial | Pendiente | Verificar que se muestre la información correcta. | — | Registrar pedido
REQ011 | El sistema debe permitir consultar pedidos | Consultar detalles de los pedidos realizados | Para revisar el estado de los pedidos y sus detalles | Propietario | Acceder a la lista de pedidos y ver el detalle del pedido seleccionado | Denise Rea | 5 | 2025-11-25 | Alta/Esencial | Pendiente | Verificar eliminación correcta del registro. | — | Consultar pedido
REQ012 | El sistema debe permitir actualizar el estado de los pedidos | Actualizar el estado de un pedido (pendiente, en proceso, completado) | Para gestionar el progreso de los pedidos | Propietario | Seleccionar el pedido y actualizar su estado | Denise Rea | 7 | 2025-11-26 | Alta/Esencial | Pendiente | Verificar transición correcta entre estados. | — | Actualizar estado de pedido
REQ013 | El sistema debe permitir eliminar pedidos | Eliminar un pedido del sistema | Para cancelar pedidos que ya no se desean procesar | Propietario | Seleccionar el pedido y confirmar la eliminación | Denise Rea | 8 | 2025-11-27 | Alta/Esencial | Pendiente | Verificar exportación y formato correcto. | — | Eliminar pedido
REQ014 | El sistema debe permitir generar reportes de pedidos | Generar reportes con los pedidos realizados | Para tener una visión general de las ventas y el estado de los pedidos | Propietario | Seleccionar los criterios para el reporte (fecha, cliente, estado) | Julio Viche | 10 | 2025-11-28 | Alta/Esencial | Pendiente | Verificar creación correcta de mezcla. | — | Generar reporte de pedidos
REQ015 | El sistema debe permitir calcular la información nutricional de mezclas personalizadas | Calcular automáticamente la información nutricional de las mezclas | Para proporcionar a los clientes los datos nutricionales de sus mezclas | Cliente | Seleccionar los productos y cantidades para la mezcla y obtener los datos nutricionales | Julio Viche | 6 | 2025-11-29 | Alta/Esencial | Pendiente | Verificar que las mezclas se carguen correctamente. | — | Calcular datos nutricionales
REQ016 | El sistema debe permitir exportar datos en Excel | Exportar datos de pedidos y ventas a un archivo Excel | Para generar reportes que se pueden analizar fuera del sistema | Propietario | Seleccionar los datos que se desean exportar y generar el archivo Excel | Julio Viche | 8 | 2025-11-30 | Alta/Esencial | Pendiente | Verificar guardado y recuperación posterior. | — | Exportar datos en Excel
REQ017 | El sistema debe permitir gestionar inventarios | Controlar el stock de los productos disponibles | Para evitar la venta de productos fuera de inventario | Propietario | Monitorear el stock de productos y realizar ajustes cuando sea necesario | Julio Viche | 8 | 2025-12-01 | Alta/Esencial | Pendiente | Comparar resultados nutricionales con valores esperados. | — | Gestionar inventarios
REQ018 | Sistema lento con muchos datos. | Mejorar rendimiento. | Acelerar respuestas al usuario. | Propietario / Cliente | Optimizar consultas y CRUD. | Camilo Orrico | 16 | 2025-12-02 | Crítico | Pendiente | Medir tiempos <1 s en consultas. | — | Rendimiento
REQ019 | Sistema no disponible constantemente. | Garantizar disponibilidad. | Evitar interrupciones. | Propietario | Configurar disponibilidad 98 % y recuperación <3 min. | Camilo Orrico | 12 | 2025-12-03 | Obligatorio | Pendiente | Simular caída y medir recuperación. | — | Disponibilidad
REQ020 | Interfaz poco amigable. | Mejorar usabilidad. | Hacer la app fácil de usar. | Propietario / Cliente | Diseñar GUI intuitiva con validaciones. | Camilo Orrico | 20 | 2025-12-04 | Importante | Pendiente | Prueba de usuario y validación de formularios. | — | Usabilidad
REQ021 | Errores en datos manuales. | Asegurar integridad de datos. | Evitar duplicados y pérdida. | Propietario | Implementar validaciones y reglas. | Julio Viche | 18 | 2025-12-05 | Crítico | Pendiente | Probar integridad entre tablas. | — | Integridad de Datos
REQ022 | Sistema no escala con más registros. | Permitir escalabilidad. | Soportar más usuarios y registros. | Propietario | Diseñar arquitectura escalable en backend y BD. | Julio Viche | 22 | 2025-12-06 | Importante | Pendiente | Ejecutar pruebas de carga y rendimiento. | — | Escalabilidad
REQ023 | Difícil mantenimiento del sistema. | Mejorar mantenibilidad. | Facilitar actualizaciones. | Desarrollador | Modularizar código y documentar. | Julio Viche | 14 | 2025-12-07 | Importante | Pendiente | Validar facilidad de corrección. | — | Mantenibilidad
REQ024 | Riesgo de pérdida de datos. | Implementar respaldo. | Proteger información crítica. | Propietario | Configurar copias automáticas y restauración. | Denise Rea | 16 | 2025-12-08 | Crítico | Pendiente | Restaurar copia y validar datos. | — | Respaldo y Recuperación
REQ025 | Dependencia de un solo sistema operativo. | Mejorar portabilidad. | Funcionar en varios entornos. | Propietario / Cliente | Usar tecnologías multiplataforma. | Denise Rea | 10 | 2025-12-09 | Crítico | Pendiente | Ejecutar pruebas en distintos SO. | — | Portabilidad
REQ026 | Cálculos erróneos manuales. | Asegurar precisión. | Mostrar resultados correctos. | Propietario / Cliente | Validar fórmulas de precios y nutrición. | Denise Rea | 12 | 2025-12-10 | Crítico | Pendiente | Comparar resultados calculados. | — | Precisión de Cálculos
REQ027 | Sugerencias poco relevantes. | Mejorar recomendaciones. | Personalizar sugerencias. | Cliente | Analizar historial de mezclas y ofrecer sugerencias. | Matias Lugmaña | 30 | 2025-12-11 | Importante | Pendiente | Validar relevancia con usuarios. | — | Calidad de Recomendación

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Propietario |  | Pendiente
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta/Esencial |  | Camilo Orrico
| QUE | Registrar los datos del producto: nombre, precio, stock |  | PARA QUE | Para poder gestionar los productos y controlar su inventario |  | COMO | Ingresar el nombre, precio, stock y otros datos del producto
| NOMBRE HISTORIA |  | Registrar producto
| PRUEBA |  | Verificar que los cambios se reflejen correctamente. |  |  | COMENTARIOS | —